|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  решение Ивьевского районного  исполнительного комитета  15.01.2018 № 18 |

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Ивьевского районного унитарного

предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год

|  |
| --- |
|  |

| Адрес | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Сроки проведения работ | | План финансирования 2018 года, тыс.рублей | | | | План ввода общей площади квартир жилых домов на 2018 год, кв.м. | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | |
| начало  месяц,  год | окончание  месяц,  год |  | бюджет | население и арендаторы |
| всего | всего |
| 1. Капитальный ремонт дома № 9 по ул. 50 лет Октября в г. Ивье | 666,0 | 05.2018 | 08.2018 | 62,0 |  | 62,0 |  | 666,0 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт дома № 18 по ул. 50 лет Октября в г. Ивье | 672,67 | 06.2018 | 09.2018 | 62,0 |  | 62,0 |  | 672,67 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 19 по ул. 50 лет Октября в г. Ивье | 1052,29 | 04.2018 | 07.2018 | 100,0 |  | 100,0 |  | 1052,29 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт дома № 63 по ул. К.Маркса в г.Ивье | 537,54 | 05.2018 | 07.2018 | 52,0 |  | 52,0 |  | 537,54 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт дома № 69 по ул. К.Маркса в г. Ивье | 545,5 | 05.2018 | 07.2018 | 52,0 |  | 52,0 |  | 545,5 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. 40 лет Победы в аг. Геранены | 1517,0 | 06.2018 | 09.2018 | 113,0 |  | - | 113,0 | 1517,0 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Кирова в аг. Лаздуны | 617,0 | 07.2018 | 10.2018 | 60,0 |  | 60,0 |  | 617,0 | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома по адресу: город Ивье, улица Карла Маркса, дом 65 (сезонные работы) | 689 | 03.2018 | 05.2018 | 12,0 |  |  | 12,0 | - | капитальный ремонт жилого дома |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 17а по ул. 50 лет Октября | 894,96 | 01.2018 | 04.2018 | 4,5 |  | 4,5 |  |  | изготовление ПСД |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. 1 Мая | 734,8 | 01.2018 | 04.2018 | 7,0 |  | 7,0 |  |  | изготовление ПСД |
| 1. Капитальный ремонт жилого дома № 19а по ул. Молодежной | 1990,7 | 01.2018 | 04.2018 | 10,5 |  | 10,5 |  |  | изготовление ПСД |
| Итого: | 5600 |  |  | 535,0 |  | 410,0 | 125,0 | 5600 |  |

Директор Ивьевского РУП ЖКХ А.А..Шляхотка